## Daily Meeting
Id | Registro de reunión | Fecha | Próximas actividades
R-1 | Repartición de tareas ,validacion de correo contraseña rut ,avance de módulo de solicitudes de administrador | 2026-01-12
R-2 | Se realizará el backend de reservas con la funcion solicitar reserva y mostrar, realización de login con claves en formato hush y editar datos de usuario | 2026-01-13 | Estilizar modulo de solicitudes,estilizar registro, login y index, desarrollar funciones de aprobar o rechazar reserva y función para cambiar el tipo de rol de los usuarios(como admin)
R-3 | No hubo reunion | 2026-01-14 | se realizara los reajustes del sistema y integracion de avances
R-4 | se realizo avances de los modudulos | 2026-01-15 | se realizara los avances para mostrarselo al supervisor del ramo
R-5 | se realizo avanse de documentacion y mejora de diseño de vista | 2026-01-16 | diseño del sistema y avanse de los modulos
R-6 | mejora de modulo de proyectos | 2026-01-19 | mejorar el diceño del modulo de proyectos, index y noticia
R-7 | reparando el index, diseño y reparaciones del sistema | 2026-01-20 | Correcciones del la pagina principal
R-8 | Se reparo el diseño de la pagina principal integrando la nocia redireccionando y corrigiendo la vista de la noticia con un mejor diseño | 2026-01-21 | Falta aun estilizar algunos modulos como el pago de las solicitudes de residencia y los botones de estado en proyectos segun el que tengan