## Impedimentos del Proyecto
ID | Impedimento | Tipo | Impacto en el proyecto | Observaciones adicionales
IMP-1 | Escasez de tiempo de desarrollo | Interno | Reduce el tiempo disponible para el desarrollo de cada módulo. | La carga académica, responsabilidades personales, interrupciones familiares, estrés y cansancio físico y mental limitan la disponibilidad efectiva del equipo.
IMP-2 | Falta de conocimientos en PHP por parte de algunos miembros | Interno | Ralentiza el desarrollo del sistema. | La curva de aprendizaje de PHP genera dependencia de los integrantes con mayor dominio técnico, provocando retrasos y sobrecarga en tareas críticas.
IMP-3 | Dificultades de salud de los miembros del equipo | Externo | Afecta el avance del desarrollo y los plazos de entrega. | Situaciones de salud imprevistas reducen la continuidad del trabajo, impactando hitos y estabilidad del cronograma.
IMP-4 | Complejidad en el uso de herramientas externas | Externo | Limita el desarrollo de módulos funcionales. | La falta de experiencia previa y el acceso incompleto a herramientas externas dificulta su configuración e integración.
IMP-5 | Problemas de horarios y comunicación | Interno | Dificulta la coordinación del equipo. | La diferencia de horarios y la comunicación intermitente genera desalineación de tareas y retrasos en decisiones.
IMP-6 | Sobrecarga de tareas en los integrantes del equipo | Interno | Impacto negativo en el rendimiento y la motivación. | La distribución desigual de tareas provoca agotamiento mental, menor concentración y baja eficiencia.
IMP-7 | Recursos de desarrollo limitados | Externo | Retrasa configuraciones y pruebas del sistema. | La falta de recursos económicos impide contratar un hosting adecuado, limitando pruebas en entorno real y el desarrollo óptimo de la plataforma.
IMP-8 | Falta de un stack de lenguajes común en el equipo | Interno | Retrasos en el desarrollo de módulos. | La disparidad de lenguajes y niveles técnicos dificulta la integración y genera inconsistencias en el código.