## Sprint Retrospective
Sprint Retrospective
Sprint | Primer sprint y Segundo Sprint
Fecha | 12/01/2026 -22-01-2026
Equipo | Cristobal Ferraro,Fabian Irribarra , Juan Contreras,Constanza Leiva
Cliente | Sistema de unidad Territorial(HeartCom)
¿Qué salió bien?
Ítem | Descripción | Responsable | Acción / Comentarios
Modulos proyectos | Un módulo que permite postular , crear y gestionar proyectos | Constanza Leiva, Fabian Irribarra y Cristobal Ferraro | este módulo se encuentra completamente terminado, con sus validaciones correspondientes
Módulos noticias | Este modulo funciona publicando una noticia para la información al usuario | Constanza Leiva , Cristobal Ferraro,Juan Contreras | este módulo se encuentra completamente terminado con todas las funcionalidades correspondientes
Módulos reservas | Se solicita un espacio del sector de donde vive o de la comuna correspondiente | Fabian Irribarra | Este módulo se encuentra completamente terminado, con sus validaciones correspondientes
Módulos usuarios | Este módulo permite acceder a todos los permisos e iniciar sesion y registrarse en la plataforma para la administración y adquirir ciertos roles | Constanza Leiva, Fabian Irribarra, Cristobal Ferraro y Juan Contreras | Este módulo se encuentra cuenta con todas sus funcionalidades correspondientes
Módulos certificados | El sistema puede solicitar el certificado que requiere y posteriormente el pago para disponibilidad para descargar el certificado en formato pdf | Constanza Leiva, Fabian Irribarra y Cristobal Ferraro | Este módulo se encuentra cuenta con todas sus funcionalidades correspondientes
¿Qué no salió bien?
Ítem | Descripción | Responsable | Acción / Comentarios
Módulo de usuarios | complicaciones para envio de codigos y error al generar uno | todos | configuramos las herramientas de programación de servidor local xampp para el envío de emails y poder realizar la verificación de las cuentas
Módulo Noticias | No aparecian las imágenes al momento de publicarlas o verlas en la página | todos | arreglamos el código ,estableciendo una ruta determinada al momento de crear la noticia para que se visualice correctamente
Módulo de Proyectos | Error al leer el detalle de proyecto y errores redirección | todos | establecimos rutas específicas de cada enlace de los proyectos definidos mediante el código
Módulo de certificados | Errores de redirección y css | todos | Se corrigio el problema de redirección y el diseño de la sistema
Ítem | Descripción | Responsable | Acción / Comentarios
Modulos proyectos | La tabla de mostra proyecto los estado del proyecto tiene el mismo color | Todos | cambiar los colores que se muestra el estado que se encuentra el proyecto postulado
Módulos certificados | El tabla que muestra los proyectos enviado por el usuario, no cuenta con el estilo de css que se usa el resto de la página | Todos | Encontra el error que impide aplicar el estilo css a la tabla de los certificados del usuario