## Sprint Review
Sprint Review
Sprint | Sprint 1 y 2
Fecha | 2026-01-22
Proyecto | Sistema de unidad Territorial(heartcom)
Equipo | Cristobal Ferraro,Fabian Irribarra , Juan Contreras,Constanza Leiva
Product Owner / Cliente | Junta de Vecinos
Objetivo del Sprint
Desarrollar un incremento funcional del sistema HeartCom que permita digitalizar los principales procesos administrativos de una Junta de Vecinos, incluyendo el registro y autenticación de usuarios, gestión de solicitudes, reservas, proyectos comunitarios, emisión de certificados y módulo de noticias, aplicando metodología Scrum y validando continuamente el funcionamiento del sistema con el cliente.
Incrementos Otorgados
Ítem | Funcionalidad | Estado | Responsable | Comentarios
1 | Registro de usuarios y verificación por correo electrónico | Completado | Constanza Leiva | Flujo de registro y activación funcional
2 | Inicio de sesión con verificación por código | Completado | Fabián Irribarra | Seguridad reforzada mediante código enviado por correo
3 | Gestión de roles y permisos | Completado | Constanza Leiva | Roles diferenciados según perfil de usuario
4 | Solicitud y gestión de certificados | Completado | Cristóbal Ferraro | Flujo completo desde solicitud hasta emisión
5 | Módulo de reservas | Completado | Fabián Irribarra | Formularios y validaciones operativas
6 | Gestión de proyectos comunitarios | Completado | Constanza Leiva | Publicación y administración de proyectos
7 | Módulo de noticias | Completado | Juan Contreras | Publicación y visualización de noticias
8 | Proceso de pago y emisión de boleta | Completado | Fabián Irribarra | Flujo de pago y comprobante funcional
Feedback del Stakeholder / Cliente
El sistemas es completamente funcional, salvo algunas pequeñas fallas de ruta que ya se encuentra corregidas, algunas mejoras para el Front End es arreglar los colores de los cuadros de estado del proyecto dependiendo del estado que se encuentren
Riesgos y Observaciones
Durante el desarrollo de los Sprint 1 y 2 se identificaron como principales riesgos la existencia de ajustes menores pendientes en el diseño del frontend, los cuales podrían impactar en los plazos si no se priorizan adecuadamente, y el hecho de que la etapa de pruebas aún no ha sido iniciada, lo que podría generar la detección tardía de errores. Como observación general, la aplicación de la metodología Scrum, junto con el uso de herramientas como GitHub y el trabajo colaborativo del equipo, ha permitido mantener un avance ordenado y controlado del proyecto. Se recomienda iniciar las pruebas funcionales de manera progresiva en el siguiente sprint, integrándose al desarrollo, con el fin de asegurar la calidad y estabilidad del sistema antes de su entrega final.