## Sprint 1
Scrum Board – Junta de Vecinos
Sprint: | Sprint 1
Duración: | 1 semana
Objetivo: | Registro de vecinos y solicitudes básicas
Product Backlog | Por hacer | En progreso | En revisión / Pruebas | Terminado
HU-01 Registro de vecinos | Diseñar un formulario para que se registre el usuario vecino | terminado | Fucional | Crear un formulario de reguistro
HU-02 Solicitud de certificados | Se creara un formulario para que el vecino mande la solicitud para obtener el certificado que quiere | terminado | Fucional | Crear formulario de solicitud de certificados
HU-04 Registro de vecinos | Se realizara las validaciones para que no ingrese cualquier dato y este un usuario fantasma o no real por ende se realiza las validaciondes del rut, correo electroncio y contraseña | terminado | Fucional | Realizacion de validaciones de usuario de reguistro
HU-05 Login usuario | Se diseñara el formulario donde el usuario pueda ingresar los datos como el rud y la contrasela | terminado | Fucional | Creacion de un loging
HU-06 Gestión de solicitud | Diseñar un panel para la gestión y revisión de solicitudes enviadas por los vecinos | terminado | Fucional | Diseñar panel de gestión de solicitud
HU-07 Emisión de certificados | Diseñar una plantilla PDF para la emisión de certificados | terminado | Fucional | Diseñar plantilla PDF
HU-08 Comunicación vecinal | Diseñar la funcionalidad para publicar noticias y comunicados vecinales | terminado | Fucional | Creacion de funcionaliad de publicacion de noticia
HU-09 Solicitud de reserva | Diseñar un formulario para que los vecinos puedan solicitar reservas | terminado | Fucional | Crearcion de formulario de reservas
HU-10 Gestión de reservas | Diseñar un módulo para la administración y control de reservas | terminado | Fucional | Crear modulo de gestión de reservas
HU-11 Notificacion de validación | Diseñar el sistema de envío de correos para confirmar el registro de usuarios | terminado | Fucional | Funcion de envío de correo de confirmación de registro
HU-12 Codigo de autentificacion | Diseñar la funcionalidad de envío de códigos de autentificación por correo | terminado | Fucional | funcion de envío de correo codigo de autentificacion
HU-13 Crear proyecto | Diseñar el módulo para la creación de proyectos vecinales | terminado | Fucional | Creacion de un proyecto vecinal
HU-14 Aprovar proyecto | Diseñar un módulo para la gestión y aprobación de proyectos vecinales | terminado | Fucional | Modulo de gestion de proyecto
HU-15 Pustulacion de proyecto | Diseñar un módulo para postular a proyectos vecinales aprobados | terminado | Fucional | Modulo de postular a los distintos proyectos que ayansido aprovado
HU-17 Aprobación solicitudes | Diseñar un sistema para aprobar o rechazar solicitudes | terminado | Fucional | Gestion de solicitudes
HU-18 pago de certificados | Diseñar la funcionalidad para el pago y validación de certificados | terminado | Fucional | Programar funcionalidad y validadcion
HU-19 Edición de datos de usuario | Diseñar un formulario para que los usuarios puedan editar sus datos personales | terminado | Fucional | Editar datos usaruios
HU-20 Administración de usuarios | Diseñar un módulo para la administración de usuarios del sistema | terminado | Fucional | administracion de usuarios

## Sprint 2
Scrum Board – Junta de Vecinos
Sprint: | Sprint 2
Duración: | 3 dias
Objetivo: | Correcciones de los modulos y diceño
Product Backlog | Por hacer | En progreso | En revisión / Pruebas | Terminado
Corrección del módulo de Usuarios | Se realiza las correcciones correspondientes | Terminado | En revisión | Correcciones aplicadas y validadas. Funcionalidad operativa según requerimientos.
Corrección de modulo de Solicitudes | Se realiza las correcciones correspondientes | Terminado | En revisión | Ajustes realizados con éxito. Flujo de solicitudes funcionando correctamente.
Corrección modulo de Pagos | Se realiza las correcciones correspondientes | Terminado | En revisión | Correcciones implementadas y verificadas. Procesamiento de pagos estable.
Corrección modulo de Noticias | Se realiza las correcciones correspondientes | Terminado | En revisión | Módulo corregido y probado. Publicación y visualización sin incidencias.
Corrección modulo de Reservas | Se realiza las correcciones correspondientes | Terminado | En revisión | Correcciones finalizadas. Gestión de reservas funcionando según lo esperado.