## Portada
Campo | Valor
Nombre del Proyecto | HEART COM
Sprints | 2
Fecha inicio | 2026-01-12
Fecha fin | 2026-01-26
Duración | 2 semanas
Scrum Master | Constanza Leiva
Product Owner | Junta de vecinos
Equipo | Cristobal Ferraro
Equipo | Juan Contreras
Equipo | Fabian Irribarra

## Sprint planning
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD
SPRINT 1
No | Desarrollo de la base de datos | Fabian Irribarra | 5 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Completada | Alta
No | Desarrollo de módulo de Usuarios | Constanza Leiva | 5 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Completada | Alta
No | Desarrollo de módulo de Solicitudes | Constanza Leiva | 5 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Completada | Alta
No | Desarrollo de módulo de Proyectos | Todos | 3 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 1 | Completada | Media
No | Desarrollo de módulo de Noticias | Todos | 3 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Completada | Media
No | Desarrollo de módulo de Reservas | Todos | 3 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | Completada | Media
SPRINT 2
No | Corrección del módulo de Usuarios | Cristobal Ferraro | 2 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | Completada | Alta
No | Corrección de modulo de Solicitudes | Todos | 2 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | Completada | Alta
No | Corrección modulo de Pagos | Fabian Irribarra | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Completada | Media
No | Corrección modulo de Noticias | Todos | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Completada | Media
No | Corrección modulo de Reservas | Todos | 2 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Completada | Media
No | Realizacion de video tutorial | Todos | 2 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Pendiente | Baja
No | Mensajes realizados por whattsapp | Todos | 2 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Pendiente | Baja

## Burdown Chart
Estado | Cantidad
En Proceso | 0
Completado | 11
Pendiente | 2
Total | 13