## Sprint backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | como usuario quiero registrarme en el sitio para acceder a sus distintas modalidades y servicios del sistema | Registro de usuario | Hecho | 1 | 1 | Alta | El sistema se requiere el sistema de registro de usuario para la buena funcionalidad del sistema
HU-02 | Como un usuario , necesito logearme en el sitio, con la finalidad de poder acceder a sus distintas funciones | Login | Hecho | 1 | 1 | Alta | Se requiere el login ya que es vital para el ingreso de las funciones del sistema de la junta de vecinos
HU-03 | Como usuario,necesito recuperar mis claves por si me olvido de estas , con la finalidad de volver a ingresar normalmente en el sistema | Recuperar contraseña | Hecho | 1 | 1 | Alta | Es prioridad ya que es clave para poder recuperar la cuenta de usuario
HU-04 | como usuario puedo modificar mi contraseña y/o cambiar datos numero de telefono , correo y con funcionalidad de tener un cambio en mis datos si tengo datos nuevos de teléfono ,correo | Edicion Usuario | Hecho | 1 | 1 | Media | Es necesario ya que cualquier caso de un usuario que cambia de dirección o de nombre
HU-05 | como administrador tiene la facultad de modificar datos de los usuarios ,también puede registrar a los usuarios ,editar los usuarios y eliminar | Administración de usuarios | Hecho | 1 | 1 | Media | El administrador necesita poder visualizar los usuarios que estén registrados para poder realizar las modificaciones
THU-06 | como usuario necesito hacer solicitudes en general a la junta de vecinos con la finalidad de obtener los certificados específicos del sistema para mis trámites personales o pertenecer a la junta de vecinos | Solicitudes generales | Hecho | 1 | 1 | Media | El usuario puede mandar las solicitudes ya que podría necesitar mandar las solicitudes como el solicitar modificar datos
HU-07 | como usuario en general necesito poder pagar los certificados de residencia y así poder descargar mi certificado y boleta de pago | Emisión de boleta , certificado de residencia | Hecho | 1 | 1 | Media | Es necesario tener el sistema de pago ya que en algunas comunas el certificado específicamente el certificado de residencia se realiza un pago para poder acceder a él
HU-08 | como usuario, necesito poder visualizar las noticias recientes de la comunidad, ver imagen y descripción de la noticia | Visualización de noticia | Hecho | 1 | 1 | Baja | El usuario puede informarse de la comunidad por medio de las noticias que tendrá el sistema ya que con ellos se evitan los procesos manuales
HU-09 | Como un administrador, necesito poder publicar las noticias ingresando la imagen de la noticia y anotar la descripción | Publicación de noticia | Hecho | 1 | 1 | Baja | El administrado puede publicar una noticia esta tendrá formato tipo afiche, que contará con la fecha de la publicación
HU-10 | Como un Usuario , necesito poder reservar un espacio cerca de mi comunidad para un realizar un evento, reservar espacio con hora y fecha | Reserva de espacio | Hecho | 1 | 1 | Baja | En algunas sectores los usuarios o vecinos realizan eventos como cumpleaños o colectas y alguno utilizan calles o canchas, entonces para dar un estilo de aviso para los vecinos se implementó este sistema con calendario donde puede reservar el espacio público con fecha y hora
HU-11 | Como usuario, necesito poder postular a proyectos comunitarios con la finalidad de ver el proyecto leer la descripción y tener la opción de postular al proyecto dando el apruebo de que se realice ese proyecto | Postulación de proyectos | Hecho | 1 | 1 | Baja | Los usuario podrán disputar sempre y cuando haya cupos disponibles y se encuentre dentro de la fecha de postulación
HU-12 | Como un administrador, necesito poder publicar proyectos comunitarios con la finalidad de poder anotar la descripción del proyecto comunitario, publicar, modificar y eliminar | Publicación de proyectos | Hecho | 1 | 1 | Baja | El administrador podrá publicar distintos proyectos para la comunidad donde definirá los cupos y fechas para postular
HU-13 | Como un Administrador, necesito un panel de control, con la finalidad de poder gestionar el sistema para poder visualizar los usuarios registrados, realizar las modificaciones de usuarios, aprobaciones proyectos y noticias, también la gestión de certificados y de solicitudes | Panel de control | Hecho | 1 | 1 | Alta | El administrador necesita un panel de control ya que con ese sistema puede realizar las funciones del administrador